## Gantt
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIA DE DATOS
Detección de anomalías de tráfico en servidores web
E23S-18014: MITSIU ALEJANDRO CARREÑO SARABIA
Área | Responsable | Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
Desarrollo | Responsable de proyecto | Definir requisitos y alcances del desarrollo | bar: Semana 1 to Semana 2
Desarrollo | Responsable de financiamiento | Realizar cotizaciones para fase de entrenamiento | bar: Semana 2
Desarrollo | Lider desarrollo | Fase de preprocesamiento | bar: Semana 3 to Semana 5
Desarrollo | Cientifico de datos | Analisis topológicos | bar: Semana 5 to Semana 6
Desarrollo | Cientifico de datos / Lider desarr. | Desarrollo de red neuronal | bar: Semana 5 to Semana 8
Desarrollo | Cientifico de datos | Validación de predicciones y gráfos | bar: Semana 8 to Semana 9
Desarrollo | Lider desarrollo | Validar entrada, tratamiento y predicciones | [9 empty] | X
Desarrollo | Ingeniero de software | Desarrollar conexión con stream en tiempo real | bar: Semana 3 to Semana 6
Desarrollo | Lider desarrollo | Evaluar técnologías para sistema de alertas | bar: Semana 3 to Semana 4
Desarrollo | Ingeniero de software | Desarrollar integración de sistema de alertas | bar: Semana 5 to Semana 8
Desarrollo | Ingeniero devops / Lider desarr. | Despliegue de prueba de concepto | [10 empty] | X | X
Desarrollo | Lider de desarrollo | Validación general del sistema | [11 empty] | X
Implementación | Responsable de cliente | Solicitar insumos a cliente | [11 empty] | X | X
Implementación | Ingeniero devops / Lider desarr. | Preparar sistema de almacenamiento | [11 empty] | X
Implementación | Cientifico de datos | Realizar entrenamiento especifico | [13 empty] | X
Implementación | Ingeniero devops | Desplegar implementación de sistema de alerta | [13 empty] | X | X
X

## Riesgos
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIA DE DATOS
Detección de anomalías de tráfico en servidores web |  |  |  | a) Riesgo estratégico |  | d) Riesgo técnico
E23S-18014: MITSIU ALEJANDRO CARREÑO SARABIA |  |  |  | b) Riesgo operativo |  | e) Riesgo externo
c) Riesgo financiero
Matriz de riesgos
Gravedad
|  | 1 - Insignificante | 2 - Menor | 3 - Moderada | 4 - Importante | 5 - Catastrófica
Probabilidad | 5 - Muy Probable | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
e) El cliente no sabe como reaccionar a alertas del sistema
| 4 - Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  |  | e) Las alertas del sistema son ignoradas por los clientes | b) El sistema tiempo real tenga latencia | b) El desarrollo del sistema rebasa las estimaciones de tiempo
| 3 - Posible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | a) Riesgo estratégico | d) Riesgo técnico
|  |  |  | c) Los costos de operación rebasan el financiamiento d) El equipo no tiene los conocimientos/expertise | b) El almacenamiento es costoso | a) El cliente usa tecnologías no compatibles | b) Riesgo operativo | e) Riesgo externo
| 2 - No es probable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | c) Riesgo financiero
[5 empty] | d) El sistema es lento | a) El cliente no quiere comparitr información/accesos a) Exponer información de clientes de manera accidental
| 1 - Muy improbable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5